## Dimensionnement
Backlog avec estimation de la charge et répartition par profil |  |  | Ressources Financiers |  | Estimation de rentabilité
User Story | Estimation (jours) | Répartition par profil (%) | Profil | Coût estimé/jour | Couts initaux | 55000
Création d'un compte | 6 jours | Dev Mobile : 40%, Backend : 30%, UX/UI : 20%, QA : 10% | Développeur Mobile | 600 | Maintenance anuelle | 85000
Connexion via une adresse mail | 4 jours | Dev Mobile : 30%, Backend : 40%, QA : 30% | Développeur Backend | 700 | Gains annuels | 200.000€
Gestion des données personnelles (RGPD) | 8 jours | Backend : 50%, Dev Mobile : 20%, UX/UI : 10%, QA : 20% | Data Scientist | 800 | L'application est rentable dès sa première de deploiement
Mise en panier et achat | 10 jours | Dev Mobile : 40%, Backend : 40%, QA : 20% | User Interface/User Experience | 500
Outil de recommandation basé sur les préférences | 15 jours | Data Scientist : 50%, Backend : 30%, QA : 20% | QA Engineer/Testeur | 400
Avis sur la pertinence des recommandations | 5 jours | Dev Mobile : 30%, Backend : 30%, UX/UI : 20%, QA : 20%
|  |  | coût initial de développement de l’application | 47. 460€
|  |  | coût annuel de maintenance de l’application (15% du coût initial) | 7119
|  |  | Frais initiaux d'infrastructure Azure | 11.000 €

## Risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors …
Le Data Scientist est junior, il s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant pour réaliser les modèles | Le Data Scientist junior n'est pas autonome pour développer des modèles |  |  | Retards dans le développement des modèles ou des erreurs dans les modèles de prédiction | 2 | 2 | 4 | Assurer un suivi régulier avec le sous-traitant, mise en place de points de contrôle qualité des modèles | Former le Data scientist junior pour qu'il monte en compétence ou recruter en interne un genior
Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application, il faut être les premiers à proposer ces services | Délais très courts dus à la concurrence |  |  | Stress élevé sur l'équipe, qualité dégradée de l'application, fonctionnalités manquantes au lancement, risque d'arriver après le concurrent | 3 | 3 | 9 | Planifier les tâches de manière optimale, prioriser les fonctionnalités clés, augmenter les ressources si possible | Allouer plus de ressources en urgence, reporter certaines fonctionnalités non essentielles après le lancement
Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application urgente | Les développeurs ne sont pas investis à 100% sur ce projt |  |  | Retard sur le développement de l'application, bugs ou fonctionnalités incomplètes, qualité du code réduite | 3 | 2 | 6 | Revoir la priorisation des projets avec la direction, embaucher ou externaliser une partie du développemen | Ajuster les priorités ou redéfinir les délais avec l’équipe business, recruter des développeurs additionnels
Les données de type image sont des données personnelles sensibles | Vol et utilisations des données personnelles sensible |  |  | Risque de violation de la réglementation RGPD, perte de confiance des utilisateurs, possibles amendes importantes | 3 | 2 | 6 | Mettre en place des systèmes de sécurité robustes dès le début, former l'équipe sur la gestion des données sensibles | Réagir immédiatement en cas de fuite de données, notifier les autorités compétentes et les utilisateurs concernés
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur, pour rassurer les clients de poster leurs photos et leurs préférences | Gestion de la sécurité des données |  |  | Exposition aux cyberattaques, fuites de données sensibles, atteinte à la réputation de l’entreprise, coût de remédiation élevée | 1 | 2 | 2 | Mettre en place des mesures de sécurité strictes, faire régulièrement des audits de sécurité | En cas de faille de sécurité, déclencher un plan de gestion de crise et procéder à une communication transparente
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## registre des traitements CNIL
Exemple de fiche de registre | [6 empty] | 1 - Exemple | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet exemple est basé sur un traitement fictif qu'il ne faut pas reprendre tel quel. Adaptez-le à vos activités (cf. onglet 3). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Collecte et stockage des photos des utilisateurs | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | 1 - Exemple | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2024-08-18 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 18/08/2024 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Alicia | 1 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | exemple1@ets.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | exemple2@ets.com | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Proposer des vêtements similaires aux photos des utilisateur
Sous-finalité 1 | Vente de vêtements
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Photos, images |  |  | 5 ans à compter du versement de la paie
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | N/A |  |  | 5 ans à compter du versement de la paie
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | N/A |  |  | 5 ans à compter du versement de la paie
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Equipe de projet |  |  | Dir. Administrative et Financière
Destinataire 2 | Partenaires institutionnels ou commerciaux |  |  | Organismes sociaux
Destinataire 3 | N/A |  |  | N/A
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de protection des logiciels
Mesure de sécurité 2 | Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | Fashion-Insta | France | Clauses contractuelles types (CCT) |  | Contrat en date du 18/08/2024
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E20: Durée de conservation Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A25: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemples : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A28: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A33: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A38: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.